| «Утверждаю» Заведующий МДОУ детского сада № 144 ____________________Новоселова Е.С. |  |  |
| --- | --- | --- |

Региональный информационно-консультационный центр

МДОУ детского сада № 144 Красноперекопского района города Ярославля

План работы

2015 год, первый этап реализации проекта

| Направления работы | Ответственный | Ожидаемый результат | Форма отчета, дата сдачи отчетов | Приложения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Информационная деятельность: |
| 1.1.Создание и пополнение библиотеки информационно-методических материалов по инновации | Морозова Е.С. | Библиотека, стенд, аннотированный список литературы и интернет-публикаций по теме инновации | Методические разработки педагогов, опубликованные на сайте http://www.sch2000.ru/employees/metodicheskaya-kopilka/ 30 ноября 2015г. | Список литературы по программе «Мир открытий», http://www.sch2000.ru/vospitateljam/bazoviy_kompleks_mir_otkritiy/ Наши баннеры http://www.sch2000.ru/about/banner/ Наш логотип http://www.sch2000.ru/about/logo/ РР-презентация «Деятельностный метод обучения и курс математики Л.Г.Петерсон» «Деятельностный метод обучения и курс математики Л.Г.Петерсон» |
| 1.2. Размещение информации о деятельности ФИП на своем сайте, | Колотилова Н.А. | Страница сайта http://mdou144.edu.yar.ru/ | Ссылка на страницу о ФИП, размещенные баннеры 20 августа – 1 сентября 2015 г. |  |
| 1.3. Информирование педагогического сообщества о событиях ФИП и инновационной сети региона, о ходе освоения инновации и её результатах | Дудник Н.Е. | Опубликованные новости | Ссылки на страницы сайта, публикации в электронных и местных печатных СМИ о событиях ФИП и инновационной сети региона 30 ноября 2015 |  |
| 2 . Деятельность по освоению инновации: |
| 2.1.Обучение педагогов на региональных семинарах и вебинарах; | Новоселова Е.С. Семерикова Н.А. | Профессиональное саморазвитие педагогов | Отчет о курсовой подготовке 30 ноября 2015 | Расписание курсовой подготовки Центра СДП «Школа 2000…» на 2014-2015 учебный год Программы курсов_НШ СШ_2014-2015 Программа курсов_ДОО Лицензия Образец удостоверения Форма отчета о курсовой подготовке |
| 2.2.Участие педагогов во Всероссийском педагогическом конкурсе «Учу учиться»; | Новоселова Е.С. Семерикова Н.А. | Профессиональное саморазвитие педагогов | Опубликованные конкурсные работы участников |  |
| 2.3. Проведение педагогического совета ОО по теме инновации, участие педагогов в событиях инновационной сети региона (семинарах, конференциях). | Новоселова Е.С. Семерикова Н.А. | Профессиональное саморазвитие педагогов | Ссылка на отчет о мероприятиях на сайте исполнителя 30 ноября 2015 |  |
| 3. Трансляция инновации: |
| 3.3. Проведение среди ДОО и школ региона ознакомительных семинаров (не менее 1 семинара), консультирование на уровне реализации готовых методик. | Семерикова Н.А., Творческая группа ДОУ | Расширение инновационного поля проекта | Ссылка на отчет о мероприятии на сайте, программа, список участников 30 ноября 2015 | Отдельным приложением. Материалы для подготовки и проведения семинаров Образец отчета о мероприятии: http://www.sch2000.ru/employees/news/ournews/10999/ http://www.sch2000.ru/employees/news/ournews/9358/ |
| 3.3.1. Мастер-класс по теме: «Деятельностный подход Л.Г.Петерсон как средство реализации ФГОС ДО. Технология «Ситуация». | Семерикова Н.А., Творческая группа ДОУ | Расширение инновационного поля проекта | Ноябрь 2015г | Материалы размещены на сайте http://mdou144.edu.yar.ru/ |
| 3.3.2. Мастер-класс по теме «Техноглогия «Ситуация» как средство формирования предпосылок универсальных учебных действий». | Семерикова Н.А., Творческая группа ДОУ | Расширение инновационного поля проекта | Март 2015г | Материалы размещены на сайте http://mdou144.edu.yar.ru/ |
| 4. Аналитическая деятельность: |
| 4.1. Анализ результатов деятельности | Семерикова Н.А. | Положительное самоопределение в проекте | Заполненная карта самоаудита 30 ноября 2015 | Карта самоаудита Материалы размещены на сайте http://mdou144.edu.yar.ru/ |

Исполнитель:

старший воспитатель МДОУ детского сада № 144                       Семерикова Надежда Александровна

контакты: 8-915-990-14-07

Адрес:  г..Ярославль, ул. Закгейма, дом 7 а

Телефон/факс:  74-65-12

E-mail:  yardou144@yandex.ru

Заведующий МДОУ детского сада № 144                              Новоселова Елена Сергеевна