План работы проектной команды МДОУ «Детский сад № 144» по теме

**«Проектирование деятельности педагогического коллектива по формированию нравственных основ личности ребенка посредством художественного и ручного труда».**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Этапы реализации проекта | Сроки  | Мероприятия проекта | Ожидаемый результат |
| I этап - подготовительный | Июнь-август 2020 | Активизация работы проектной командыОпределение ресурсов ДОУ для организации работы над инновационным проектомИзучение проблем и постановка цели проектаСоздание нормативной базы, регулирующей работу над инновационным проектомОбоснование значимости проекта для муниципальной системы образованияРазработка стратегии реализации проектаУтверждение проектаИнформационное оповещение | Проектная команда работает стабильноОпределены ресурсы ДОУ для организации работы над инновационным проектомИзучены проблемы и поставлены цели проектаСоздана нормативная база, регулирующая работу над инновационным проектомОбоснована значимость проекта для муниципальной системы образованияРазработана стратегии реализации проектаПроект утвержденИнформация размещена на сайте ДОУ |
| II этап основной | сентябрь 2020 – май 2021 | Практические занятия в рамках общесетевого проекта-Участие проектной команды ДОУ в ПДС руководителей и координаторов – 1 раз в месяц-Организация и проведение заседаний Малого проектного Совета - участников реализации Малого сетевого проекта «Проектирование деятельности педагогического коллектива по модернизации современных практик трудового воспитания на этапе дошкольного детства» - не менее 1 раза в месяц-Заседания проектной команды МДОУ «Детский сад № 144» по разработке и реализации индивидуального проекта «Проектирование деятельности педагогического коллектива по формированию нравственных основ личности ребенка посредством художественного и ручного труда» - 1 раз в неделю | Активное участие в ПДС – формирование навыков проектного управления, повышение управленческой культуры проектной команды.Выявлены проблемы и внесены корректив в Малый сетевой проект.Совершенствование взаимодействия участников Малого сетевого проектаКорректировка макета продукта инновационной деятельности Малого сетевого проектаКоординация деятельности участников проектных группПроведение мероприятий с педагогами, с родителями и детьми по темам проектаКорректировка макета продукта инновационной деятельностиИнформационное освещение событий проекта на сайте МДОУ |
| III этап анализ результатов | май-август 2021г | Анализ достижения поставленной цели и полученных результатовОценка проекта в целях определения его актуальности (продолжение или закрытие)Диссиминация опыта среди педагогов городаОценка эффективности командной работы (на уровне индивидуального проекта, на уровне Малого сетевого проекта) | Проанализированы степень достижения поставленной цели и полученных результатовПодготовлен отчет о реализации проектов (индивидуального и Малого сетевого)Оформлены статьи и выступления на мероприятия МСООрганизована диссеминация опыта работы среди педагогов города |