Календарный план работы на 2021- 2022 учебный год

Муниципальная инновационная площадка

**«Мир на песке – успешная песочная терапия**

**в работе с детьми раннего и дошкольного возраста»**

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 144»

Творческая группа ДОУ по реализации инновационного проекта «Мир на песке»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Основное содержание | Сроки реализации | Ответственные | Результат |
| 1 | Непосредственное участие в разработке и актуализации плана работы МИП на 2021-2022 учебный год (для участников проекта) | Сентябрь2021 г. | Семерикова Н.А., Платонова К.О. | Утвержден план работы МИП на 2021-2022 учебный год |
| 2 | Утверждение состава творческой группы ДОУ по реализации инновационного проекта «Мир на песке» | Сентябрь2021 г. | Новоселова Е.С., Семерикова Н.А. | Состав творческой группы утвержден |
| 3 | Актуализация Календарного плана работы творческой группы «Мир на песке» | Сентябрь2021 г. | Новоселова Е.С., Семерикова Н.А.Николаева О.М. | План работы творческой группы утвержден |
| 4 | Посещение Мастер-класса по плану Департамента образования мэриигорода Ярославля«Песочная терапия как метод коррекции эмоциональной сферы детей» на базе МДОУ «Детский сад № 50» | Сентябрь2021 г. | Николаева О.М. | Педагогом получены теоретические и практические знания по работе с детьми. |
| 5 | Ретрансляция материалов мастер-класса «Песочная терапия как метод коррекции эмоциональной сферы детей» на базе МДОУ «Детский сад № 50» на педагогическом совете ДОУ | Октябрь 2021 г. | Семерикова Н.А.,Николаева О.М. | Распространены среди педагогов ДОУ теоретические и практические знания по работе с детьми по теме мастер-класса. |
| 6 | Посещение семинара-практикума для участников проекта «Элементы профессиональной экологии в психологической песочнице» на базе МДОУ «Детский сад № 179» | Октябрь 2021 г. | Галактионова Н.В. | Педагогами ДОО – участниками проекта получены теоретические и практические знания по профессиональному выгоранию. |
| 7 | Посещение Мастер-класса по плану Департамента образования мэрии города Ярославля «Использование песочной терапии в коррекционно-развивающей работе с детьми дошкольного возраста с ОВЗ» на базе МДОУ «Детский сад № 179» | Октябрь 2021 г. | Семерикова Н.А.,Николаева О.М. | Педагогами ДОО получены теоретические и практические знания по работе с детьми дошкольного возраста с ОВЗ. |
| 8 | Посещение Мастер-класса для участников проекта«Элементы профессиональной экологии в психологической песочнице» на базе МДОУ «Детский сад № 50» | Ноябрь 2021 г. | Галактионова Н.В., Алексеева А.Н. | Педагогами– участниками проекта получены практические знания по профессиональному выгоранию. |
| 9 | Рабочая встреча Творческой группы ДОУ «Мир на песке»Подготовка консультациим «Профессиональная экология» | Ноябрь 2021 г. | Николаева О.М., Семерикова Н.А. | Педагогами ДОО получены практические знания по профессиональному выгоранию. |
| 10 | Участие в подготовке материалов для проведения Семинара по плану Департамента образования мэрии города Ярославля«Использование техник песочной терапии в адаптации детей раннего возраста» | Ноябрь 2021 г. | МДОУ «Детский сад № 144» (Николаева О.М.) совместно с МДОУ «Детский сад № 3»(Королева А.А.) | Подготовлены материалы для проведения семинара и получены теоретические знания по работе с детьми раннего возраста. |
| 11 | Участие в мероприятии Круглый стол для участников проекта «Элементы профессиональной экологии в психологической песочнице»(подбор и систематизация материала по данной теме) | Декабрь 2021 г. | МДОУ «Детский сад № 144»Николаева О.М. | Педагогами ДОО – участниками проекта обобщен практический опыт по данной теме. |
| 12 | Мастер-класс по плану Департамента образования мэрии города Ярославля»«Сенсорное развитие детей раннего возраста средствами песочной терапии» | Декабрь 2021 г. | МДОУ «Детский сад № 144»Семерикова Н.А. | Педагогами МСО города Ярославля получены практические знания по работе с детьми раннего возраста. |
| 13 | Подготовка семинара-практикума «Работа с семьей в психологической песочнице» | Январь 2022 г. | МДОУ «Детский сад № 144» (Семерикова Н.А.) совместно с МДОУ «Детский сад № 179»(Маркова С.П.) | Педагогами ДОО – участниками проекта получены теоретические и практические знания по работе с семьей. |
| 14 | Мастер-класс«Работа с семьей в психологической песочнице» | Февраль2022 г. | МДОУ «Детский сад № 144»СемериковаН.А.МДОУ «Детский сад № 50»Смирнова О.В. | Педагогами ДОО – участниками проекта получены практические знания по работе с семьей. |
| 15 | Участие в Мастер-классе по плану Департамента образования города Ярославля«Песочная терапия как средство развития темпо-ритмической стороны речи заикающихся дошкольников»На базе МДОУ «Детский сад № 3» | Февраль2022 г. | Галактионова Н.В.,Алексеева А.Н. | Педагогами МСО города Ярославля получены практические знания по работе с заикающимися дошкольниками. |
| 16 | Участие в Мастер-классе по плану Департамента образования мэрии города Ярославля «Элементы профессиональной экологии в психологической песочнице» на базе МДОУ «Детский сад № 179» | Март2022 г. | Николаева О.М. | Педагогами МСО города Ярославля получены практические знания по работе с профессиональным выгоранием. |
| 17 | Консультация для педагогов ДОУ 144 «Использование психологической песочницы в работе с детьми раннего возраста» | Апрель2022 г. | МДОУ «Детский сад № 144»Николаева О.М. | Педагогами ДОО получены теоретические и практические знания по работе с детьми раннего возраста. |
| 18 | Подготовка Портфеля продуктов МИП (аналитическая информация за учебный год) | Апрель2022 г. | МДОУ «Детский сад № 144»Николаева О.М., Алексеева А.Н., Галактионова Н.В. | Педагогами ДОО подготовлены аналитические материалы по итогам работы за год |
| 19 | Круглый стол( подведение итогов, презентация наработанных материалов) | Май2022 г. | МДОУ «Детский сад № 144»Семерикова Н.А. | Презентация наработанных материалов в рамках проекта. |