Муниципальное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышение квалификации) специалистов городской центр развития образования

Проект

муниципальной инновационной площадки

**«Технология проблемного диалога как средство реализации ФГОС»**

на 2015-2016 учебный год

**Руководитель проекта**

Бушная О.В., директор МОУ ГЦРО

Лаврентьева И.В., зам. директора МОУ ГЦРО

**Научный руководитель проекта**

Мельникова Е.Л., к.п.н., доцент, доцент кафедры педагогики и психологии АПК и ППР, г. Москва

**Координаторы проекта**

Сысуева Л.Ю., методист ГЦРО

Вьюгина Н.А., старший методист ГЦРО

**Участники проекта**

МОУ ГЦРО, МДОУ №№ 55, 56, 77, **144,** 170, 192, 233 СОШ №№ 8, 11, 13, 70, гимназия № 3

**Задачи проекта:**

* разработать систему по координации деятельности (формы, механизмы, условия и др.) образовательных организаций – участников инновационной площадки в условиях сетевого взаимодействия;
* обеспечить методическое сопровождение по апробации и внедрению технологии проблемного диалога в ДОО и СОШ в условиях деятельности образовательных организаций в инновационном режиме;
* обеспечить методическое сопровождение использования технологии проблемного диалога в ДОО и СОШ, внутренней экспертизе продуктов инновационной деятельности, трансляция и тиражирование инновационного опыта;
* обеспечить проведение мониторинга эффективности сетевого взаимодействия образовательных организаций – участников МИП

**Календарный план работы МИП по проекту на 2015-2016 учебный год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Мероприятия I этапа** | **Сроки** | **Ответственные** |
| Издание приказа о присвоении статуса муниципальной инновационной площадки образовательным организациям по теме «Реализация ФГОС на основе использования технологии проблемного диалога с позиции непрерывности и преемственности между дошкольным и начальным общим образованием» | июль 2015 г. | Департамент образования мэрии г. Ярославля |
| Установочный семинар для образовательных организаций- участников МИП | август 2015 г. | ГЦРО |
| Диагностика уровня формирования предпосылок УУД в ДОО и формирования УУД второклассников СОШ, анализ и обобщение первоначальной диагностики | сентябрь – октябрь 2015г | ДОО, СОШ |
| Цикл обучающих семинаров для педагогов ДОО и СОШ по внедрению и апробации технологии проблемного диалога | сентябрь 2015г. | ГЦРО, ДОО, СОШ |
| Работа творческих групп по реализации проекта по выбранным направлениям с позиции преемственности на всех уровнях общего образования | в течение учебного года | ДОО, СОШ |
| Организация взаимопосещений, совместных обсуждений проблем освоения технологии проблемного диалога воспитателями и учителями в ДОО и СОШ | в течение учебного года | ДОО, СОШ |
| Координация деятельности участников проекта, апробация модели сетевого взаимодействия ОО – участников проекта | в течение учебного года | ГЦРО, ДОО, СОШ |
| Обобщение опыта использования технологии проблемного диалога в практической деятельности педагогов ДОО и СОШ | март-май 2016 г. | ДОУ, СОШ |
| Описание модели сетевого взаимодействия | май 2016 г. | ГЦРО |
| Семинар по обсуждению результатов  2 этапа работы по проекту | май 2016 г. | ГЦРО |

**Календарный план работы ДОУ (в составе МИП)**

**по реализации проекта на 2015-2016 учебный год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Мероприятия** | **Сроки** | **Ответственные** |
| Издание приказа о создании творческой группы (ТГ) педагогов по теме «Технология проблемного диалога как средство реализации ФГОС» | сентябрь 2015 г. | Заведующий МДОУ |
| Установочный семинар для педагогов, входящих в состав ТГ. Утверждение плана работы | сентябрь 2015 г. | Руководитель ТГ |
| Проведение анкетирования педагогов о готовности работать в инновационном режиме | Октябрь 2015г | Руководитель ТГ |
| Диагностика уровня формирования предпосылок УУД в ДОО (старшие, подготовительные группы) | октябрь 2015г | Воспитатели групп |
| Анализ сформированности предпосылок УУД в ДОО | Ноябрь 2015г | Руководитель ТГ |
| Подготовка и проведение консультации по технологии проблемного диалога для педагогов ДОУ | Декабрь 2015г | Руководитель ТГ |
| Подготовка и проведение открытых занятий для педагогов ДОУ | Декабрь2015-март -2016 г | Члены ТГ |
| Анализ открытых занятий с точки зрения реализации технологии проблемного диалога | Декабрь2015-март -2016 г | Члены ТГ |
| Диагностика уровня формирования предпосылок УУД в ДОО (старшие, подготовительные группы) | Апрель 2016 | Воспитатели групп |
| Оформление отчетной документации и продуктов работы ТГ | Май 2016 г | Руководитель ТГ |