**Промежуточный отчет по реализации проекта**

**«Детская астрономия в дошкольном образовательном учреждении»**

(название проекта)

**за I полугодие 2019/2020 учебного года**

Учреждение **МДОУ «Детский сад № 144»**

**Руководитель проекта**\_Новоселова Елена Сергеевна, заведующий МДОУ «Детский сад № 144»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемые  результаты | Достигнутые  результаты | Что не выполнено  (указать, по какой причине) |
| 1 | Составить и апробировать алгоритм действий участников инновационной площадки (Творческой группы в ДОУ) | Проведение заседания творческой группы (ТГ) ДОУ по теме «Участие коллектива в реализации инновационного проекта «Детская астрономия» | Составлен алгоритм действий участников проекта | - Участники проекта разделены на группы, каждой группе определена тема для наработки материала.  - Разработан алгоритм систематизации материала. | Выполнено |
| 2 | Изучить передовой опыт по теме, приступить к распространению ППО через участие в Конкурсах профессионального мастерства, творческих конкурсов, через проведение мастер-классов. | Сбор информации, анализ, выдвижение кандидатов на участие в Конкурсе «Наш Космос» и в Конкурсе профмастерства «Золотой Фонд» | Повышение компетентностей как участников конкурса, так и участников творческих групп, сопровождающих конкурсантов. | Повышение компетентностей как участников конкурса, так и участников творческих групп, сопровождающих конкурсантов. | Выполнено |
| 3 | Обеспечить методическое сопровождение по распространению ППО | работа в группах. | Обеспечено методическое сопровождение участникам проекта. | Оказана необходимая методическая помощь участникам проекта. | Выполнено |
| 4 | Проанализировать актуальное содержание и пополнить РППС в рамках проекта «Детская астрономия» | Пополнение материально-технической базы.  Создание картотеки игр, опытов, экспериментирования, медиаматериалов. | Приобретение дидактических игр, наглядного материала познавательного характера по теме «Астрономия».  Изготовление развивающих дидактических игр, пособий и т.д. | Пополнилась материально-техническая база.  Изготовлены картотеки игр, опытов, экспериментирования, медиаматериалов. | Выполнено |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: нет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Отчет составил(а): Семерикова Н.А., старший воспитатель МДОУ «Детский сад № 144»**