**Промежуточный отчет по реализации проекта**

 **«**Созданиемодели формирования предпосылок профессионального самоопределения детей на этапе дошкольного детства**»**

 (название проекта)

**за I полугодие 2018/2019 учебного года**

Учреждение **МДОУ «Детский сад № 144»**

**Руководитель проекта**-Новоселова Елена Сергеевна, заведующий МДОУ «Детский сад № 144»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемыерезультаты | Достигнутыерезультаты | Что не выполнено(указать, по какой причине) |
|  | Развивать познавательный интерес у детей к профессиямСпособствовать формированию у дошкольников элементарного опыта профессиональных действий современных востребованных профессий.Воспитывать у детей уважение к труду взрослых, людям разных профессий. | Проведение заседания творческой группы (ТГ) ДОУ по теме «Участие коллектива в реализации инновационного проекта «Созданиемодели формирования предпосылок профессионального самоопределения детей на этапе дошкольного детства» Дистанционная работа в группах\Проведено\:1. мастер-класс для воспитателей с показом открытого практического занятия по теме проекта «Модуль сопряженных профессий в теме «Железная дорога»2. Семинар-практикум для старших воспитателей по теме проекта | Обобщить передовой опыт по теме, проанализировать материал. | Материалы для обобщения опыта по теме проекта изучены и проанализированы, подготовлены к публикации | Выполнено  |
|  | Повышать профессиональную компетентность педагогов в вопросах формирования предпосылок самоопределения и профориентации дошкольников. Создавать необходимые условия и организовать образовательный процесс в рамках данного направления в различных видах детской деятельности.Обобщить накопленный педагогический опыт, создать банк методических материалов по вопросам ранней профориентации детей дошкольного возраста. |
|  | Обеспечить методическое сопровождение по изучению основных теоретических положений. | Пополнение материально-технической базы.Создание картотеки игр, медиаматериалов. | Обеспечено методическое сопровождение участникам проекта. | Дистанционно оказана необходимая методическая помощь участникам проекта. | Выполнено |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: нет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Отчет составил(а): Семерикова Н.А., ст.воспитатель МДОУ «Детский сад № 144»**