**Промежуточный отчет по реализации проекта**

**«Детская астрономия в дошкольном образовательном учреждении»**

(название проекта)

**за I полугодие 2020/2021 учебного года**

Учреждение:\_**МДОУ «Детский сад № 144»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемые  результаты | Достигнутые  результаты | Что не выполнено  (указать, по какой причине) |
| 1 | Создание условий для реализации проекта,  организация деятельности по подготовке к круглому столу, к городскому мастер-классу | Заседание творческой группы:  -составление плана подготовки к круглому столу, к городскому мастер-классу  -анализ РППС: мини-музей «Космос» | Алгоритм действий участников проекта составлен | -Проведен круглый стол для воспитателей старших и подготовительных групп на тему «Формы и методы работы с дошкольниками по формированию представлений об астрономии»;  - Проведён семинар для педагогов ДОУ «Детская астрономия, как направление познавательного развития детей дошкольного возраста»;  - Проведена работа по редактированию паспорта мобильного мини-музея «Космос» | Выполнено |
| 2 | Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов через ознакомление с опытом работы участников МИП | Обмен опытом, информацией, выявление проблем | Изучение опыта работы участников МИП по проекту | Подготовлен и проведён на базе детского сада №144 городской дистанционный мастер – класс «Интеграция как способ ознакомления с Космосом детей старшего дошкольного возраста», 24.11.2020 г. | Выполнено |
| 3 | Систематизация дидактических материалов по теме в рамках работы МИП | Работа творческой группы | Систематизация и описание имеющихся дидактических материалов | - Систематизирован дидактический материал по направлению «Формирование элементарных астрономических представлений у детей старшего дошкольного возраста»;  - Изучены интернет-ресурсы для создания виртуального сборника «Астрономия для дошкольника» | Выполнено |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: нет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Отчет составил(а): Морозова Е.С., руководитель творческой группы, воспитатель МДОУ «Детский сад № 144»