**Промежуточный отчет по реализации проекта**

**«Мир на песке – успешная песочная терапия в работе с детьми раннего и дошкольного возраста»**

**за I полугодие 2021/2022 учебного года**

Учреждение**МДОУ «Детский сад № 144»**

**Руководитель проекта \_** Новоселова Елена Сергеевна, заведующий МДОУ «Детский сад № 144»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведение мероприятия) | Ожидаемые результаты | Достигнутые результаты | Что не выполнено (указать по какой причине) |
| **Этап 2 – содержательный** |
| 1 | Актуализация плана работы МИП на 2021-2022 учебный год (для участников проекта) | Проведение заседания творческой группы (ТГ) ДОУ по теме «Участие коллектива в реализации инновационного проекта «Мир на песке» в 2021-22 уч. году. | Составлен алгоритм действия участников проекта | - Участники проекта разделены на группы, каждой группе определена тема для наработки материала.- Разработан алгоритм систематизации материала. | Выполнено |
| 2 | Накопление и систематизация ресурсов, необходимых для внедрения песочной терапии в ДОУ. Продолжать изучать передовой материал по теме проекта. | Сбор информации, ее анализ. | Сформирован перечень методического, дидактического и игрового оборудованиядля внедрения песочной терапии в ДОУ. | Повышение компетентности участников творческой группы. | Выполнено |
| 3 | Актуализация содержания РППС в рамках проекта «Мир на песке» | Пополнение материально-технической базы. Создание картотеки игр, опытов, экспериментирования, медиаматериалов. | Приобретение планшетов для рисования песком, кварцевого песка, фигурок для игр с песком, комплектов инструментов для игр с песком. | Пополнилась материально-техническая база. | Выполнено |
| 4 | Активное участие в подготовке и проведении Мастер-классовпо плану Департамента образования мэрии города Ярославля | 1. «Песочная терапия как метод коррекции эмоциональной сферы детей» на базе МДОУ «Детский сад № 50»; 2. «Элементы профессиональной экологии в психологической песочнице» на базе МДОУ «Детский сад № 179»;3. «Использование песочной терапии в коррекционно-развивающей работе с детьми дошкольного возраста с ОВЗ» на базе МДОУ «Детский сад № 179»4. «Использование техник песочной терапии в адаптации детей раннего возраста» на базе МДОУ «Детский сад № 3» | Повышение профессиональной компетенции педагогов МСО по направлению «Средства, формы и методы песочной терапии» | Педагогами получены теоретические и практические знания по работе с детьми по направлению «Средства, формы и методы песочной терапии». | Выполнено  |
| 5 | Обобщение и распространение опыта работы по направлению «Мир на песке» | 1 Ретрансляция материалов городских мастер-классов на педагогическом совете ДОУ «Средства, формы и методы песочной терапии»2. Мастер-класс по плану Департамента образования мэрии города Ярославля»«Сенсорное развитие детей раннего возраста средствами песочной терапии» | Повышение профессиональной компетенции педагогов | Повышение профессиональной компетенции педагогов | Выполнено |

В проект изменений не вносилось

Отчет подготовила: Семерикова Н.А., старший воспитатель.