**Промежуточный отчет по реализации проекта**

**«Мир на песке – успешная песочная терапия в работе с детьми раннего и дошкольного возраста»**

**за I полугодие 2020/2021 учебного года**

Учреждение **МДОУ «Детский сад № 144»**

**Руководитель проекта \_** Новоселова Елена Сергеевна, заведующий МДОУ «Детский сад № 144»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведение мероприятия) | Ожидаемые результаты | Достигнутые результаты | Что не выполнено (указать по какой причине) |
| 1 | Составить и апробировать алгоритм действий участников инновационной площадки (Творческой группы в ДОУ) | Проведение заседания творческой группы (ТГ) ДОУ по теме «Участие коллектива в реализации инновационного проекта «Мир на песке» | Составлен алгоритм действия участников проекта | - Участники проекта разделены на группы, каждой группе определена тема для наработки материала.  - Разработан алгоритм систематизации материала. | Выполнено |
| 2 | Сформировать ресурсы, необходимые для внедрения песочной терапии в ДОУ. Изучить передовой материал по теме проекта. | Сбор информации, ее анализ. | Сформирован перечень методического, дидактического и игрового оборудования для внедрения песочной терапии в ДОУ. | Повышение компетентности участников творческой группы. | Выполнено |
| 3 | Проанализировать актуальное содержание и пополнить РППС в рамках проекта «Мир на песке» | Пополнение материально-технической базы. Создание картотеки игр, опытов, экспериментирования, медиаматериалов. | Приобретение планшетов для рисования песком, кварцевого песка, фигурок для игр с песком, комплектов инструментов для игр с песком. | Пополнилась материально-техническая база. | Выполнено |
| 4 | Провести анкетирование педагогов и родителей с целью определения уровня теоретических знаний и практических навыков по теме проекта. | Анкетирование педагогов и родителей. | Выявлен уровень знаний педагогов по теме проекта и степень осведомленности родителей о песочной терапии. | Проведение анкетирования для педагогов и родителей. | Выполнено |

В проект изменений не вносилось

Отчет подготовил: Платонова К.О., воспитатель, руководитель творческой группы в ДОУ.