**ПРИЛОЖЕНИЕ**

**Календарный план реализации проекта**

*«*Модель формирования предпосылок профессионального

самоопределения детей на этапе дошкольного детства*»*

***на период с апреля 2016 г. по май 2017 г.***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Подготовительный этап апрель 2016 - август 2016*** | | | | |
|  | **Мероприятия** | **Сроки**  **реализации** | **Ответственные** | **Результаты** |
| 1. | Создание рабочей группы по разработке и реализации проекта на  муниципальном уровне. | апрель  2016 | МДОУ № 55, 56, 38, 222, 81, 221, 237,144 | Рабочая группа по МИП |
| 2. | Знакомство с нормативно-правовыми документами (федеральными, региональными), регламентирующих деятельность ДОУ по данной теме. | 2015- 2016 | МДОУ № 55, 56, 38, 222, 81, 221, 237,144 | Составлен пакет  нормативно-правовых  документов |
| 3. | Знакомство с методическими разработками и опытом коллег по данной теме. | март-  апрель  2016 | МДОУ № 55, 56, 38, 222, 81, 221, 237,144 | Создана  методическая  копилка  ( опыт коллег) |
| 4. | Анализ условий необходимых для формирования профессионального самоопределения у детей на этапе дошкольного детства в МДОУ, включённых в проектную деятельность, и определение проблемных зон актуальности инновационного проекта. | апрель-  май  2016 | МДОУ № 55, 56, 38, 222, 81, 221, 237,144 | Аналитические данные |
| 5. | Заседание рабочей группы № 1:  Разработка проекта структурной модели формирования предпосылок профессионального самоопределения детей на этапе дошкольного детства, как части модели ООП МДОУ. | апрель  2016 | МДОУ № 55, 56, 38, 222, 81, 221, 237,144 | Составлен проект  структурной  модели |
| 6. | Заседание рабочей группы № 2:  Составление проекта МИП, календарного плана деятельности, определение основных механизмов необходимых для реализации МИП и оформление заявки. | апрель  2016 | МДОУ № 55, 56, 38, 222, 81, 221, 237,144 | Оформлен  проект,  заявка на МИП |
| 7. | Заседание рабочей группы № 3:  Подготовка презентационных  материалов для защиты проекта на статус МИП. | май  2016 | МДОУ № 55, 56, 38, 222, 81, 221, 237,144 | Подготовлены  презентационные материалы |
| 8. | Подготовка пакета документов по организации МИП (уровень МДОУ) | август  2016 | МДОУ № 55, 56, 38, 222, 81, 221, 237,144 | Оформлена  организационная  документация |
| 9. | Комплектование фонда информационно - методических, материалов по теме  проекта. | май - август  2016 | МДОУ № 55, 56, 38, 222, 81, 221, 237,144 | Банк  методических  материалов |

***Основной этап реализации проекта***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Мероприятия** | **Сроки реализации** | **Ответственные** | **Результаты** |
| 10. | Создание Рабочей группы ДОУ по реализации проекта «Модель формирования предпосылок профессионального самоопределения детей на этапе дошкольного детства» | сентябрь  2016 | Ст. воспитатель | Утверждение функциональных обязанностей членов РГ |
| 10а | Оформление информационного стенда для родителей по реализации инновационного проекта, размещение пакета документов по проекту на сайте МДОУ. | сентябрь  2016 | Ст.воспитатель | Информационный стенд оформлен, материалы размещены на сайте ДОУ |
| 11. | Разработка целевого раздела модели  Анализ рабочей группой МДОУ: нормативно-правовой базы, регламентирующей деятельность ДОУ по данной теме.  Анализ комплексных авторских программ, определение цели, основных и вариативных задач, принципов с учётом специфики МДОУ. | сентябрь - октябрь  2016 | Рабочие группы  МДОУ | Составлены  методические  материалы по  целевому разделу  модели  (подраздел:  нормативно-  правовая база, цель,  задачи, принципы). |
| 11а | Консультация для педагогов ДОУ «Решение задач, определенных современными нормативными документами (ФЗ «Об образовании в РФ», ФГОС) через формирование предпосылок профессионального самоопределения детей на этапе дошкольного детства» (актуальность данного направления работы) | сентябрь - октябрь  2016 | Ст. воспитатель | Актуализированы знания педагогов по теме |
| 12. | Участие в заседании рабочей группы № 4:  Разработка целевого раздела модели  Обобщение и систематизация результатов деятельности рабочих групп МДОУ. | октябрь  2016 | МДОУ № 55, 56, 38, 222, 81,221, 237,144 | Систематизированы методические  материалы по  целевому разделу  модели (подраздел:  нормативно-правовая база, цель, задачи, принципы) |
| 12а | Консультация для педагогов «Особенности профопределения в дошкольном возрасте» | октябрь  2016 | Психолог ДОУ | Актуализированы знания педагогов по теме |
| 13. | Разработка целевого раздела модели  Описание особенностей профессионального самоопределения детей на этапе дошкольного детства, обозначение планируемых результатов (когнитивных, мотивационных показателей), предпосылок профессионального самоопределения детей на этапе дошкольного возраста и их связь с целевыми ориентирами ФГОС ДО. | ноябрь-декабрь  2016 | Рабочие группы  МДОУ | Составлены методические материалы по целевому  разделу модели  (подразделы;  характеристика,  планируемые  результаты) |
| 14. | Заседание рабочей группы № 5  Анализ промежуточных результатов проекта, оформление отчёта, размещение на сайте МДОУ. | декабрь  2016 | МДОУ № 55, 56, 38, 222, 81,221, 237,144 | Составлен отчёт по реализации проекта |
| 15 | Разработка диагностического инструментария для педагогов по формированию у детей предпосылок профопределения детей на этапе дошкольного детства (определение параметров для педагогического наблюдения) | Январь-февраль 2017 | Рабочие группы  МДОУ | Диагностический инструментарий разработан |
| 16 | Участие в заседании рабочей группы № 6:  Разработка целевого раздела модели  Обобщение и систематизация  результатов деятельности рабочих групп МДОУ. | Февраль  2016 | МДОУ № 55, 56, 38, 222, 81,221, 237,144 | Систематизирован методический  материал по  целевому разделу  модели (подразделы:  характеристика,  планируемые  результаты) |
| 17 | Разработка и защита (на уровне ДОУ) образовательных мини-проектов по ознакомлению дошкольников с трудом взрослых (на каждой возрастной группе) | Февраль-март 2017 | Рабочая группа МДОУ | Формирование банка «Педагогических идей» по теме проекта |
| 18 | Реализация мини-проектов (открытые мероприятия, мастер-классы) «Педагогические мастерские» | Март-апрель 2017 | Рабочая группа МДОУ | Повышение профессионального мастерства педагогов ДОУ |
| 19 | Участие в проведении городского мастер-класса «Формирования предпосылок профессионального  самоопределения детей на этапе дошкольного детства» | Апрель 2017 | МДОУ № 55, 56, 38, 222, 81,221, 237,144 | Повышение профессионального мастерства педагогов МСО г. Ярославля |
| 20 | Апробация диагностического инструментария (проведение педагогических наблюдений за деятельностью детей) | Апрель 2017 | Рабочие группы  МДОУ | Диагностический инструментарий апробирован |
| 21. | Разработка содержательно-  процессуального раздела модели  Разработка технологических карт по игровой деятельности. | март-апрель  2017 | Рабочие группы  МДОУ | Разработаны  технологические карты по игровой деятельности  с учётом  возрастной  категории детей. |
| 22. | Участие в заседании рабочей группы № 8:  Разработка содержательно-  процессуального раздела модели  Обобщение и систематизация результатов деятельности рабочих групп МДОУ | апрель  2017 | МДОУ № 55, 56, 38, 222, 81,221, 237,144 | Систематизированы  технологические карты по игровой деятельности  с учётом  возрастной  категории детей. |
| *Аналитический этап реализации проекта* | | | | |
| 23. | Участие в заседании рабочей группы № 9  Анализ промежуточных результатов проекта, оформление отчёта, размещение на сайте МДОУ. | май  2017 | МДОУ № 55, 56, 38, 222, 81,221, 237,144 | Составлен  промежуточный  отчёт по реализации проекта |
| 24 | Планирование работы по реализации проекта на 2017-2018 учебный год | май  2017 | МДОУ № 55, 56, 38, 222, 81,221, 237,144 | Утвержден проект плана работы |