План работы проектной команды МДОУ «Детский сад № 144» по теме

**«Проектирование деятельности педагогического коллектива по формированию нравственных основ личности ребенка посредством художественного и ручного труда».**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Этапы реализации проекта | Сроки | Мероприятия проекта | Ожидаемый результат |
| I этап - подготовительный | Июнь-август 2020 | Активизация работы проектной команды  Определение ресурсов ДОУ для организации работы над инновационным проектом  Изучение проблем и постановка цели проекта  Создание нормативной базы, регулирующей работу над инновационным проектом  Обоснование значимости проекта для муниципальной системы образования  Разработка стратегии реализации проекта  Утверждение проекта  Информационное оповещение | Проектная команда работает стабильно  Определены ресурсы ДОУ для организации работы над инновационным проектом  Изучены проблемы и поставлены цели проекта  Создана нормативная база, регулирующая работу над инновационным проектом  Обоснована значимость проекта для муниципальной системы образования  Разработана стратегии реализации проекта  Проект утвержден  Информация размещена на сайте ДОУ |
| II этап основной | сентябрь 2020 – май 2021 | Практические занятия в рамках общесетевого проекта  -Участие проектной команды ДОУ в ПДС руководителей и координаторов – 1 раз в месяц  -Организация и проведение заседаний Малого проектного Совета - участников реализации Малого сетевого проекта «Проектирование деятельности педагогического коллектива по модернизации современных практик трудового воспитания на этапе дошкольного детства» - не менее 1 раза в месяц  -Заседания проектной команды МДОУ «Детский сад № 144» по разработке и реализации индивидуального проекта «Проектирование деятельности педагогического коллектива по формированию нравственных основ личности ребенка посредством художественного и ручного труда» - 1 раз в неделю | Активное участие в ПДС – формирование навыков проектного управления, повышение управленческой культуры проектной команды.  Выявлены проблемы и внесены корректив в Малый сетевой проект.  Совершенствование взаимодействия участников Малого сетевого проекта  Корректировка макета продукта инновационной деятельности Малого сетевого проекта  Координация деятельности участников проектных групп  Проведение мероприятий с педагогами, с родителями и детьми по темам проекта  Корректировка макета продукта инновационной деятельности  Информационное освещение событий проекта на сайте МДОУ |
| III этап анализ результатов | май-август 2021г | Анализ достижения поставленной цели и полученных результатов  Оценка проекта в целях определения его актуальности (продолжение или закрытие)  Диссиминация опыта среди педагогов города  Оценка эффективности командной работы (на уровне индивидуального проекта, на уровне Малого сетевого проекта) | Проанализированы степень достижения поставленной цели и полученных результатов  Подготовлен отчет о реализации проектов (индивидуального и Малого сетевого)  Оформлены статьи и выступления на мероприятия МСО  Организована диссеминация опыта работы среди педагогов города |