Календарный план работы на 2022-2023 учебный год

Муниципальная инновационная площадка

**«Мир на песке – успешная песочная терапия**

**в работе с детьми раннего и дошкольного возраста»**

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 144»

Творческая группа ДОУ по реализации инновационного проекта «Мир на песке»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Основное содержание | Сроки реализации | Ответственные | Результат |
| 1. | Планирование работы МИП на 2022-2023 учебный год (для участников проекта) | Сентябрь 2022г | МДОУ « Детский сад№144» | Утвержден план работы МИП на 2022-2023 учебный год. |
| 2. | Утверждение состава творческой группы ДОУ по реализации инновационного проекта «Мир на песке» | Сентябрь 2022г | МДОУ « Детский сад№144»  Новоселова Е.С., Семерикова Н.А. | Состав творческой группы утвержден |
| 3. | Посещение семинара-практикума для участников проекта «Использование психологической песочницы  в работе с детьми раннего возраста» | Октябрь2022г | Галактионова Н.В.  Николаева О.М. | Педагогами ДОО – участниками проекта получены теоретические и практические знания по работе с детьми раннего возраста в психологической песочнице. |
| 4. | Просмотр мастер-класса по плану Департамента образования мэрии города Ярославля « Когнитивное развитие детей раннего возраста с использованием песочной терапии» через zoom | Октябрь 2022г | Кокуркина И.В.  Галактионова Н.В.  Морозова А.Д. | Педагогами МСО города Ярославля получены практические   знания по использованию песочной терапии в когнитивном развитии детей раннего возраста. |
| 5. | Посещение семинара-практикума для участников проекта «Использование психологической песочницы  в работе с детьми раннего возраста» на базе МДОУ «Детский сад №179» | Ноябрь 2022г | Морозова А.Д.  Николаева О.М | Педагогами ДОО – участниками проекта обобщены знания по использованию психологической песочницы в работе с детьми  раннего возраста. |
| 6. | Семинар по плану Департамента образования мэрии города Ярославля « Работа с семьей в психологической песочнице» через zoom | Ноябрь 2022г | МДОУ «Детский сад № 144»  Новосёлова Е.С.  Семерикова Н.А  Морозова А.Д  МДОУ «Детский сад № 50»  Антонченко М.Е. | Педагогами МСО города Ярославля получены практические   знания по использованию песочной терапии в работе с семьей |
| 7. | Посещение Семинара-практикума для участников проекта «Использование песочной  терапии на консультационном пункте ДОУ» в МДОУ «Детский сад № 179» | Декабрь 2022г | Кокуркина И.В.  Морозова А.Д. | Педагогами ДОО – участниками проекта получены теоретические и практические знания по использованию песочной терапии на консультационном пункте |
| 8 | Посещение Мастер-класса  по плану Департамента образования мэрии города Ярославля» «Интеграция элементов песочной терапии в работу консультационного пункта ДОУ» на базе МДОУ «Детский сад № 179» | Декабрь 2022г | Николаева О.М.  Галактионова Н.В. | Педагогами МСО города Ярославля получены теоретические и практические   знания по использованию песочной терапии в работе консультационного пункта ДОУ. |
| 9. | Посещение Семинара-практикума для участников проекта «Использование песочной  терапии на консультационном пункте ДОУ» » на базе МДОУ «Детский сад № 179» | Январь 2023г | Морозова А.Д  Николаева О.М. | Педагогами ДОО – участниками проекта получены теоретические и практические знания по использованию песочной терапии на консультационном пункте ДОУ. |
| 10. | Мастер-класс для участников проекта «Развитие и коррекция эмоционально-волевой сферы детей дошкольного возраста с использованием песочной терапии» на базе МДОУ «Детский сад № 179» | Февраль 2023г | МДОУ «Детский сад № 144»  Новосёлова Е.С.  Семерикова Н.А  Кокуркина И.В.  Морозова А.Д  Галактионова Н.В.  МДОУ «Детский сад № 50»  Антонченко М.Е. | Педагогами ДОО – участниками проекта получены теоретические и практические знания по использованию песочной терапии в развитии  и коррекции эмоционально-волевой сферы детей дошкольного возраста. |
| 11. | Посещение мастер-класса по плану Департамента образования мэрии города Ярославля « Использование элементов песочной терапии в комплексном сопровождении развития детей дошкольного возраста, в том числе с ОВЗ» через zoom | Февраль 2023г | Кокуркина И.В.  Морозова А.Д.  Алексеева А.Н. | Педагогами МСО города Ярославля получены теоретические и практические   знания по использованию элементов песочной терапии в комплексном сопровождении развития детей дошкольного возраста, в том числе с ОВЗ». |
| 12. | Посещение Семинар-практикум для участников проекта «Использование элементов песочной терапии в работе «Клуба заинтересованных родителей» на базе МДОУ «Детский сад № 179» | Март 2023г | Галактионова Н.В.  Морозова А. Д. | Педагогами ДОО – участниками проекта получены теоретические и практические знания по использованию элементов песочной терапии в работе «Клуба заинтересованных родителей». |
| 13. | Участие в мастер-классе по плану Департамента образования мэрии  города Ярославля «Песочная терапия, как средство альтернативных методов коммуникации, социализации в работе с детьми с ОВЗ» на базе  МДОУ «Детский сад № 179» | Март 2023 г | МДОУ «Детский сад № 179»  Клочкова Л.В.   МДОУ «Детский сад № 144»  Новосёлова Е.С.   МДОУ «Детский сад № 50»  Антонченко М.Е.   МДОУ «Детский сад № 3»  Скрипачева Е.А | Педагогами МСО города Ярославля получены теоретические и практические   знания по использованию песочной терапии в социализации и коммуникативном развитии детей с ОВЗ. |
| 14. | Семинар-практикум для участников проекта «Использование элементов песочной терапии в работе «Клуба заинтересованных родителей» на базе МДОУ « Детский сад №144» | Апрель 2023г | МДОУ «Детский сад № 179»  Клочкова Л.В  МДОУ «Детский сад № 144»  Новосёлова Е.С.   МДОУ «Детский сад № 50»  Антонченко М.Е.   МДОУ «Детский сад № 3»  Скрипачева Е.А. | Педагогами ДОО – участниками проекта получены теоретические и практические знания по использованию элементов песочной терапии в работе «Клуба заинтересованных родителей». |
| 15. | Консультация для педагогов ДОУ 144 «Использование элементов песочной терапии в работе «Клуба заинтересованных родителей» | Апрель 2023г |  | Педагогами ДОО  получены теоретические и практические знания по теме: «Использование элементов песочной терапии в работе «Клуба заинтересованных родителей» |
| 16. | Подготовка Портфеля продуктов МИП (аналитическая информация за учебный год) | Май 2023 г | МДОУ «Детский сад № 144»  Николаева О.М., Алексеева А.Н., Галактионова Н.В. | Педагогами ДОО подготовлены аналитические материалы по итогам работы за год |
|  |  |  |  |  |
| 15. | Круглый стол для участников проекта  на базе  МДОУ «Детский сад № 179» | Май 2023 г | Морозова А.Д.  Кокуркина И.В. | Подведение итогов, Презентация наработанных материалов в рамках проекта. |