**Промежуточный отчет по реализации проекта**

**«Формирование личностных компетенций и моделей поведения педагогов как условие позитивной социализации детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях инклюзии» («Шаг навстречу»)**

**за 4 квартал 2024 г.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемые  результаты | Достигнутые  результаты | Что не выполнено  (указать, по какой причине) |
| **Октябрь** | Развитие личностных компетенций педагогов, необходимых для работы с детьми с ОВЗ | Виртуальная медиатека  Изучение методических материалов по работе с детьми с ОВЗ, предоставленных ЯрГУ (самообразование).  Цикл тренингов по развитию эмпатии и толерантности у педагогов  1 занятие «Тренинг – игра на развитие эмпатии, снятие скрытого стресса»  2 занятие «Как управлять своими эмоциями  Социометрические исследования в группах среднего, старшего дошкольного возраста | Повышение профессиональной компетентности слушателей мероприятия. | Разработан и запущен цикл тренингов по развитию личностных компетенций педагогов, работающих с детьми ОВЗ.  Созданы организационно-методические условия для повышения толерантности и эмпатии педагогов, работающих в группах комбинированной направленности. | Выполнено |
| **Ноябрь** | Способствовать повышению уровня эмоциональной культуры участников. | Цикл тренингов по развитию эмпатии и толерантности у педагогов  3 занятие «Толерантная личность»  4 занятие «Принятие несовершенства»  консультации с педагогами по результатам социометрических исследований. | воспитатели владеют современными знаниями о понятиях «толерантность», «инклюзия», «интеграция»; | Реализуется цикл тренингов по развитию личностных компетенций педагогов.  Результаты социометрического исследования. Даны рекомендации педагогам. | Выполнено |
| **Декабрь** |  | Оргдеятельностная встреча участников МИП  «Подготовка к публичной презентации предварительных результатов реализации проекта по итогам полугодия»  Цикл тренингов по развитию эмпатии и толерантности у педагогов  5 занятие «Пассивная агрессия. Найти и обезвредить»  Консультация «Развитие эмпатии в межличностных отношениях у детей в группах комбинированной направленности» | Отработан навык справляться с негативными эмоциями. | Ресурсы облачного хранилища регулярно пополняются. Обеспечен доступ к материалам всех педагогов учреждения  У воспитателей сформированы навыки адаптивного и успешного поведения в стрессовых ситуациях. | Выполнено |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: изменений нет

Отчёт составила старший воспитатель Тришина Т.В.