**План работы творческой группы МДОУ «Детский сад № 144»**

**по реализации проекта**

**«Модель формирования предпосылок профессионального самоопределения детей на этапе дошкольного детства»**

**(заключительный этап 2018-2019 учебный год)**

Цель: создание модели формирования предпосылок профессионального самоопределения детей на этапе дошкольного детства.

Задачи:

**По работе с детьми**

Развивать познавательный интерес у детей к профессиям

Способствовать формированию у дошкольников элементарного опыта профессиональных действий современных востребованных профессий.

Воспитывать у детей уважение к труду взрослых, людям разных профессий.

**По работе с педагогами**

Повышать профессиональную компетентность педагогов в вопросах формирования предпосылок самоопределения и профориентации дошкольников.

Создавать необходимые условия и организовать образовательный процесс в рамках данного направления в различных видах детской деятельности.

Обобщить накопленный педагогический опыт , создать банк методических материалов по вопросам ранней профориентации детей дошкольного возраста.

**По работе с родителями**

Активизировать просветительскую деятельность среди родителей в данном направлении

 РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | мероприятия | сроки реализации | ответственные | | результаты |
| 1 | Корректировка плана работы творческой группы на уровне МДОУ, размещение документов по проекту на сайте ДОУ. | сентябрь 2018 | заведующий,  ст. воспитатель | | Создание творческой группы МДОУ (приказ), утверждение положения о работе творческой группы, уточнение плана работы ТР |
| 2 | Определение социальных партнеров. Заключение договоров о сотрудничестве с предприятиями экономической и социальной сферы. | В течение периода | творческая группа МДОУ | | Заключены договора о сотрудничестве.  Составлен план работы по взаимодействию. |
| 3 | Семинары и мастер-классы для педагогов ДОУ и города по вопросам ранней профориентации дошкольников | В течение года | ТГ ДОУ | | Повышение компетентности педагогов в данном вопросе |
| 4 | Создание, обновление и пополнение банка методических материалов, справочной литературы по профессиональной ориентации для детей дошкольного возраста | В течение учебного года | ТГ ДОУ | | Создание, обновление и пополнение банка методических материалов, справочной литературы по профессиональной ориентации для детей дошкольного возраста |
| 5 | Подготовка методических материалов для публикации опыта работы по **формированию предпосылок профессионального самоопределения обучающихся** в вестнике ГЦРО, сборнике презентации опыта городской творческой группы. | Август - декабрь2018 | ТГ ДОУ | | Подготовка методических материалов для публикации опыта работы по **формированию предпосылок профессионального самоопределения обучающихся** в вестнике ГЦРО, сборнике презентации опыта городской творческой группы. |
| 6 | Участие в городской презентационной площадке «Инновационное образовательное пространство муниципальной системы образования города Ярославля». (Подготовка текста выступления, методических материалов для представления опыта работы творческой группы по формированию предпосылок профессионального самоопределения обучающихся на конференции руководителей.) | Ноябрь 2018 | Руководители МДОУ,  Старшие воспитатели, творческая группа | | Участие в городской презентационной площадке «Инновационное образовательное пространство муниципальной системы образования города Ярославля». (Подготовка текста выступления, методических материалов для представления опыта работы творческой группы по **формированию предпосылок профессионального самоопределения обучающихся на конференции руководителей.)** |
| 7 | Консультация для педагогов: «Организация РППС в МДОУ, ориентированной на ознакомление дошкольников с миром профессий» | Январь  2019 г | Старшие воспитатели  Зайцева В.А.  Зайцева Е.Б. | | Консультация для педагогов: «Организация РППС в МДОУ,ориентированной на ознакомление дошкольников с миром профессий» |
| 8 | Подготовка и проведение открытых показов НОД по ознакомлению с профйессиями с использованием мультимедийных презентаций | Февраль  2019 г | Старшие воспитатели  Ситникова А.В.  Файбышева Е.В. | | Подготовка и проведение открытых показов НОД по трудовому воспитанию дошкольников с использованием мультимедийных презентаций |
| 9 | Выставка мобильных ширм для сюжетно-ролевых игр по знакомству с профессиями | Февраль  2019 | Педагоги групп | | **Выставка** мобильных ширм для сюжетно-ролевых игр по знакомству с профессиями |
|  |  |  |  | |  |
| 10 | Участие в заседании городской рабочей группы:  Обобщение и систематизация  результатов деятельности  рабочих групп МДОУ. | ежемесячно | заведующий,  ст. воспитатель | | Систематизированы методические материалы |
| 11 | Консультация: «Пути реализации профориентационной работы с детьми дошкольного возраста» (обзор методической литературы, теоретических подходов) | Январь 2019 | заведующий, старший воспитатель | | Актуализированы знания педагогов |
| 12 | Участие в заседании городской рабочей группы  Анализ промежуточных результатов  проекта, оформление отчёта, размещение на сайте МДОУ. | декабрь 2018 | заведующий,  ст. воспитатель | | Составлен промежуточный отчёт  по реализации проекта |
| 13 | Разработка основного содержания сюжетно-ролевых игр профессиональной направленности по возрастным группам, определение методов, средств, приемов активизации самостоятельной игровой деятельности детей. | Январь – февраль 2019 | творческая группа МДОУ | | Составлены методические материалы по содержательно-процессуальному разделу модели |
| РАБОТА С ДЕТЬМИ | | | | | |
| 19 | Участие воспитанников в творческих конкурсах по тематике проекта.  Сбор данных о проводимых мероприятиях (города, сетевых) | В течение периода | творческая группа МДОУ | | Создан альбом по итогам мероприятий |
| 20 | Разработка и защита в ДОУ образовательных проектов (лепбуков) по ознакомлению дошкольников с профессиями (по возрастным группам) | Февраль-март 2019 | педагоги, творческая группа МДОУ | | Формирование банка  проектов |
| 21 | Организационно-массовое мероприятие с детьми совместно с МДОУ микрорайона «Умные каникулы» | март 2019 | творческая группа МДОУ | | Сетевое взаимодействие ДОУ в вопросах организации работы с детьми |
| 22 | Цикл интерактивных занятий с детьми по ознакомлению с промышленными производствами Ярославской области  (совместно с МУК № 1) | Январь, февраль 2019г | Воспитатели подготовительных групп | | Сетевое взаимодействие ДОУ в вопросах организации работы с детьми |
| РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ | | | | | |
| Разработка материалов по организации просветительской работы с родителями по проблеме профессионального самоопределения детей дошкольного возраста | | октябрь 2018–март 2019 | творческая группа МДОУ | Повышение компетентности родителей | |
| Консультация для родителей: «К выбору своей будущей профессии нужно серьезно готовить ребенка». | | декабрь 2018 | педагог-психолог | Повышение компетентности родителей | |
| Проведение родительских собраний в группах: «Кем быть? выбираем профессию с ранних лет» | | февраль 2019 | педагоги МДОУ | Актуализированы знания родителей | |
| Создание фотоальбомов: «Профессии наших мам», «Профессии наших пап» | | Февраль, март 2019 | Педагоги ДОУ | Расширение объектов РППС по теме проекта | |
| Участие семей в творческих конкурсах по теме проекта | | В течение года | Педагоги ДОУ | Активизация родителей на творчество и укрепление внутрисемейного общения | |