Календарный план

реализации проекта на 2019-2020 учебный год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *№ п/п* | *Наименование задачи* | *Наименование мероприятия* | *Срок реализации* | *Ожидаемый результат реализации проекта* |
| **ЭТАП 2.** Практический 2019-2021 |
| 1. | Составить и апробировать алгоритм действий участников инновационной площадки (Творческой группы в ДОУ) | заседание Творческой группы | Сентябрь 2019 | Распределение задач и определение функций участников ТГ |
| 2 | Изучение передового опыта по теме. | Сбор информации, выявление проблем.  | Октябрь-2019 | Банк эффективного опыта. |
| 3 | Наработка методических материалов по модулю «Детская астрономия». | Продолжение работы по составлению сценариев мероприятий с детьми на старший и подготовительный к школе возраст. | Апрель-Май 2020 | Оформление Банка ППО по теме |
| 4 | Проведение семинаров-практикумов, мастер-классов для педагогов города  | Семинары-практикумы, мастер-классы | Ноябрь 2019-Январь 2020 | Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов города через ознакомление с опытом работы участников МИП |
| 4.1 | "Формирование представлений детей старшего дошкольного возраста о космических объектах посредством художественного экспериментирования" | Мастер-класс | Январь 2020 | Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов города через ознакомление с опытом работы участников МИП |
| 4.2 | «Применение деятельностного метода в освоение элементарных астрономических знаний у детей старшего дошкольного возраста» | Семинар  | Март 2020 | Повышение профессиональной компетентности педагогов ДОУ |
| 5 | Распространение ППО по теме через участие педагогов в профессиональных и творческих конкурсах по теме | Конкурс профмастерства «Золотой Фонд» | Октябрь 2019-март 2020 | Обобщение и презентация ППО, повышение уровня компетентности педагогов города. |
| 6 | Сюжетно-ролевая игракак средство профессиональной ориентации дошкольников при реализации модуля «Детская астрономия» | Консультация  | Апрель 2020  | Повышение профессиональной компетентности педагогов ДОУ |
| 7 | Пополнение РППС ДОО по теме проекта | Паспорта РППС по теме | Сентябрь 2019 –Август 2020г. |  |
| 8 | Участие детей в творческих конкурсах |  |  |  |
| 9 | Работа с родителями по темам проекта |  |  |  |
| 10 | Отчет об итогах реализации проекта за год | Заседание тволрческой группы | Март-апрель 2021 г | Определены направления перспективного развития проекта |