**Календарный план реализации проекта на 2023-2024 учебный год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Направление деятельности | Мероприятия  | Сроки  | Прогнозируемые результаты |
| *1-й этап: подготовительный, диагностический* *сентябрь-декабрь* |
| ПланированиеИзучение документов и материалов.Оценка компетентности педагоговОценка психологического микроклимата групп. | Составление плана работы проектной команды, распределение направлений деятельности.Изучение научно-методической литературы по теме, форм работы по воспитанию толерантности по отношению к детям с ОВЗ; знакомство с методическими разработками и опытом других организаций по теме.Подбор и разработка необходимых диагностических материалов для определения личностных компетенций педагогов; - мониторинг психологических компетенций педагогов. -Диагностика психологического микроклимата в группах. | Сентябрь 2023Сентябрь- ноябрь 2023 Октябрь – ноябрь 2023 Декабрь 2023  | План работы проектной группы, определены направления работы команды на учебный год, распределены функциональные обязанности.Изучены и отобраны материалы по теме.Подобран диагностический инструментарий Определен уровень развития личностных компетенций педагогов ДОУ. Проведена социометрия в группах, определен социальный статус детей и педагогов в группе, в т. ч. детей с ОВЗ. |
| *2-й этап: реализационный**январь –март* |
| Изучение затруднений педагогов при взаимодействии с детьми с ОВЗ и подбор мероприятий для устранения дефицитов  | Разработка и подбор инструментария для развития личностных компетенций педагогов, необходимых для эффективной работы с детьми ОВЗ в условиях комбинированной группы (ведение и анализ дневников эмоций, группы поддержки педагогов);Составление плана-программы развития психологических компетенций педагогов | Январь – Февраль 2024Март 2023 | Разработан комплекс мероприятий для развития личностных компетенций педагогов.Составлен план-программа развития психологических компетенций. |
| *3 этап:**реализационный* *апрель – июнь 2024* |
| Развитие личностных компетенций педагогов Усовершенствование инструментария для развития личностных компетенций педагогов | Проведение цикла регулярных тренингов по развитию эмпатии и толерантности у педагогов. Разработка алгоритмов ситуативного поведения педагогов с детьми ОВЗ (кейс).Периодический контроль реализации и доработка инструментария для развития личностных компетенций педагогов, необходимых для эффективной работы с детьми ОВЗ. | Апрель – июнь 2024 Апрель – июнь 2024 | Реализован комплекс мероприятий для развития личностных компетенций педагогов.Составлен план-программа развития психологических компетенций. |
| *4 этап: аналитико-рефлексивный* *июль - август 2024* |
| Промежуточный анализ эффективности реализации проекта | Анализ эффективности мероприятий и коррекция мероприятий: - круглый стол с участием проектных команд и социальных партнеров. Обобщение аналитических и методических материалов по результатам реализации проекта в 2023-2024 учебном году. | Июль - август 2024 | Установлены причины «рассогласования» между ожидаемыми и реальными результатами работы. |