**Календарный план реализации проекта на 2023-2024 учебный год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Направление деятельности | Мероприятия | Сроки | Прогнозируемые результаты |
| *1-й этап: подготовительный, диагностический*  *сентябрь-декабрь* | | | |
| Планирование  Изучение документов и материалов.  Оценка компетентности педагогов  Оценка психологического микроклимата групп. | Составление плана работы проектной команды, распределение направлений деятельности.  Изучение научно-методической литературы по теме, форм работы по воспитанию толерантности по отношению к детям с ОВЗ; знакомство с методическими разработками и опытом других организаций по теме.  Подбор и разработка необходимых диагностических материалов для определения личностных компетенций педагогов;  - мониторинг психологических компетенций педагогов.  -Диагностика психологического микроклимата в группах. | Сентябрь 2023  Сентябрь- ноябрь 2023  Октябрь – ноябрь 2023  Декабрь 2023 | План работы проектной группы, определены направления работы команды на учебный год, распределены функциональные обязанности.  Изучены и отобраны материалы по теме.  Подобран диагностический инструментарий Определен уровень развития личностных компетенций педагогов ДОУ.  Проведена социометрия в группах, определен социальный статус детей и педагогов в группе, в т. ч. детей с ОВЗ. |
| *2-й этап: реализационный*  *январь –март* | | | |
| Изучение затруднений педагогов при взаимодействии с детьми с ОВЗ и подбор мероприятий для устранения дефицитов | Разработка и подбор инструментария для развития личностных компетенций педагогов, необходимых для эффективной работы с детьми ОВЗ в условиях комбинированной группы (ведение и анализ дневников эмоций, группы поддержки педагогов);  Составление плана-программы развития психологических компетенций педагогов | Январь – Февраль 2024  Март 2023 | Разработан комплекс мероприятий для развития личностных компетенций педагогов.  Составлен план-программа развития психологических компетенций. |
| *3 этап:**реализационный*  *апрель – июнь 2024* | | | |
| Развитие личностных компетенций педагогов  Усовершенство  вание инструментария для развития личностных компетенций педагогов | Проведение цикла регулярных тренингов по развитию эмпатии и толерантности у педагогов.  Разработка алгоритмов ситуативного поведения педагогов с детьми ОВЗ (кейс).  Периодический контроль реализации и доработка инструментария для развития личностных компетенций педагогов, необходимых для эффективной работы с детьми ОВЗ. | Апрель – июнь 2024  Апрель – июнь 2024 | Реализован комплекс мероприятий для развития личностных компетенций педагогов.  Составлен план-программа развития психологических компетенций. |
| *4 этап: аналитико-рефлексивный*  *июль - август 2024* | | | |
| Промежуточный анализ эффективности реализации проекта | Анализ эффективности мероприятий и коррекция мероприятий: - круглый стол с участием проектных команд и социальных партнеров. Обобщение аналитических и методических материалов по результатам реализации проекта в 2023-2024 учебном году. | Июль - август 2024 | Установлены причины «рассогласования» между ожидаемыми и реальными результатами работы. |