**Промежуточный отчет по реализации проекта**

**«Формирование личностных компетенций и моделей поведения педагогов как условие позитивной социализации детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях инклюзии» («Шаг навстречу»)**

**за 4 квартал 2023/2024 учебного года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемыерезультаты | Достигнутыерезультаты | Что не выполнено(указать, по какой причине) |
| **Сентябрь**  | Изучение научно-методической литературы по теме, форм работы по воспитанию толерантности по отношению к детям с ОВЗ.  | Составление плана работы проектной команды, распределение направлений деятельности.Знакомство с методическими разработками и опытом других организаций по теме. | Алгоритм действий участников проекта составлен | - 26 сентября на базе МДОУ «Детский сад № 232» состоялся круглый стол команд-участников МИП «Подходы к диагностике профессиональных и личностных компетенций педагогов, работающих с детьми с ОВЗ»- Составлен план работы проектной группы, определены направления работы команды на учебный год, распределены функциональные обязанности. | Выполнено |
| **Октябрь**  | Подбор и разработка необходимых диагностических материалов для определения личностных компетенций педагогов;  | Изучение опыта работы участников проекта, обмен опытом, информацией, выявление проблем. | Систематизация имеющихся материалов | - Подобран диагностический инструментарий.- 12 октября на базе МДОУ «Детский сад № 232» состоялся круглый стол проектных команд – участников МИП «Обзор методических материалов для диагностики личностных и психологических компетенций педагогов, необходимых для эффективной работы с детьми ОВЗ» | Выполнено |
| **Ноябрь**  | Выявление уровня развития личностных компетенций педагогов ДОУ. | Мониторинг психологических компетенций педагогов. | Подобран диагностический инструментарий | - 9 ноября состоялся семинар педагогов-психологов детских садов-участников МИП «Разработка инструментария для диагностики личностных и психологических компетенций педагогов.- Определен уровень развития личностных компетенций педагогов ДОУ. | Выполнено |
| **декабрь** | Оценка психологического микроклимата групп. | Диагностика психологического микроклимата в группах. | Подобран диагностический инструментарий | Проведена социометрия в группах, определен социальный статус детей и педагогов в группе, в т.ч. детей с ОВЗ. | Выполнено |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: изменений нет

Отчёт составила старший воспитатель Тришина Т.В.