**Промежуточный отчет по реализации проекта**

**«Организационно-методические аспекты создания условий**

**для реализации ФГОС ДО в направлении «Трудовое воспитание»**

(название проекта)

**за III – IV квартал 2023 года**

Учреждение МДОУ «Детский сад № 144»

Руководитель проекта Новоселова Е.С.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемые  результаты | Достигнутые  результаты | Что не выполнено  (указать, по какой причине) |
|  | 1. **Организационный этап - продолжение (сентябрь 2023)** | | | | |
| 1 | Актуализация работы группы МДОУ «Детский сад №144 » по реализации проекта | Заседание проектной группы МДОУ «Детский сад № 144»: «Планирование работы по проекту на учебный год: тематика, распределение полномочий всех участников команды, формы сотрудничества» | Распределены полномочия каждого участника проектной группы, определена тема проекта и формы сотрудничества. | Включены в состав участников МИП «Организационно-методические аспекты создания условий д  ля реализации ФГОС ДО в направлении «Трудовое воспитание»  Приказ  департамента образования мэрии города Ярославля  [от 06.07.2023 № 01-05/641](https://mdou62.edu.yar.ru/docs/papka_innovatsionnaya_deyat_33/641.pdf) «О присвоении статуса муниципальной инновационной площадки, муниципального ресурсного центра, муниципальной стажировочной площадки образовательным учреждениям на 2023/2024 учебный год»  Распределены полномочия каждого участника проектной группы, определена тема проекта и формы сотрудничества. | Выполнено |
| 2 | Изучение научно – практических материалов по современным педагогическим технологиям, ориентированным на трудовое воспитание дошкольников. | Заседание проектной группы МДОУ «Детский сад № 144»:  - изучение современного педагогического опыта работы, Интернет – ресурсов по теме проекта. | Отобраны научные и методические материалы по теме проекта. | Проанализированы и изучены научно – методические материалы, передовой педагогический опыт по теме проекта. | Выполнено |
| 3 | Изучение материалов, направленных консультантами и координаторами проекта. | Заседание проектной группы МДОУ «Детский сад № 144»  Участие в установочном семинаре в ГЦРО по организации деятельности в рамках Муниципального проекта | Анализ материалов. | Материалы проанализированы. | Выполнено |
| 4 | Ведение номенклатуры дел по проекту. | Заседание проектной команды МДОУ «Детский сад № 144»:  -разработка номенклатуры проекта. | Наличие номенклатуры дел по проекту. | Номенклатура дел по проекту оформлена. | Выполнено |
|  | 1. **Реализационный этап (октябрь - декабрь2023)** | | | | |
| 1 | Участие в сетевом совещании «Разработка и апробация модели трудового воспитания в ДОУ» (ДОУ 59,62,144,241) | ПДС (Постоянно-действующий семинар) методической сети дошкольных учреждений по реализации проекта | - актуализация проектной идеи,  - определены этапы и сроки реализации проекта.  - намечен план мероприятий по его реализации. | План мероприятий по реализации проекта актуализирован.  Проведены 2 заседания рабочей группы Малой методической сети (ДОУ 59,62,144,241) | Выполнено |
| 2 | Проведение мероприятий с педагогами | Консультация «Современные подходы к трудовому воспитанию дошкольников».  Мастер- класс  «Презентация педагогического опыта по темам проекта» | Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов ДОУ по вопросам теоретических основ трудового воспитания детей дошкольного возраста | Определены цели и задачи трудового воспитания на современном этапе, даны рекомендации по моделированию РППС, раскрыты основные теоретические понятия | выполнено |
| 3 | Проведение мероприятий с родителями | Информирование родительской общественности о целях, задачах и ходе реализации инновационного проекта по темам «Трудовое воспитание» | Актуализация знаний родителей по направлению «Трудовое воспитание» | Совершенствование компетенций родителей в вопросах трудового воспитания, в том числе в рамках семейного воспитания | Выполнено |
| 4 | Размещение материалов по реализации инновационного проекта на сайте МДОУ «Детский сад № 144», на сайтах учреждений, реализующих данный Сетевой проект | На сайте ДОУ выделен специальный раздел по освещению работы педагогического коллектива над темами инновационного проекта по темам «Трудовое воспитание» | Обеспечение единых подходов в работе над реализацией Сетевого проекта, взаимообмен материалами и пополнение Банков методических ресурсов, обеспечивающих реализацию проекта | Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов по вопросам современных подходов к трудовому воспитанию детей дошкольного возраста | Выполнено |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения корректив: \_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_изменения не вносились\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Отчет составил(а): Семерикова Н.А., старший воспитатель