**Промежуточный отчет по реализации проекта**

**«Логопедические технологии в работе воспитателя комбинированной группы»**

**в рамках МРЦ «Педагог для всех»**

**за I полугодие 2022/2023 учебного года**

Учреждение:\_**МДОУ «Детский сад № 144»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемые  результаты | Достигнутые  результаты | Что не выполнено  (указать, по какой причине) |
| 1 | Создание условий для реализации проекта,  организация деятельности по подготовке к круглому столу, к городским семинарам | Заседание творческой группы:  - составление плана подготовки к круглому столу, к городскому мастер-классу  - анализ РППС в группах комбинированной направленности для детей с ОВЗ | Алгоритм действий участников проекта составлен | - Проведен круглый стол для воспитателей на тему «Формы работы и взаимодействия воспитателей комбинированных групп со специалистами ДОУ по работе с детьми с ОВЗ»;  - Проведена работа по моделированию РППС в группах комбинированной направленности для детей с ОВЗ | Выполнено |
| 2 | Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов через ознакомление с опытом работы участников методического объединения в рамках МРЦ | Обмен опытом, информацией, выявление проблем | Изучение опыта работы участников методического объединения в рамках МРЦ | - Участие в городском семинаре «Педагогический обзор логопедических технологий» (октябрь, 2022, МДОУ «Детский сад №106»);  - Участие в городском семинаре «Логопедические технологии в работе воспитателя» (ноябрь, 2022, МДОУ «Детский сад №109»);  - Подготовлен и проведён семинар для педагогов города «Игровые логопедические технологии как средство успешной социализации детей с ОВЗ в группах комбинированной направленности» » (декабрь, 2022, МДОУ «Детский сад №144») | Выполнено |
| 3 | Систематизация методических и дидактических материалов, программных продуктов учебного назначения и опыта их применения в образовательной деятельности | Работа творческой группы | Систематизация и описание имеющихся дидактических материалов | - Начата работа по систематизации методических и дидактических материалов, программных продуктов учебного назначения и опыта их применения в образовательной деятельности по направлению «Игровые логопедические технологии в работе с детьми с ОВЗ» | Выполнено |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: нет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Отчет составил(а): Морозова Е.С., руководитель творческой группы, воспитатель МДОУ «Детский сад № 144»