**Промежуточный отчет по реализации проекта**

**МО «Логопедические технологии в работе воспитателя комбинированной группы»**

**за 1 квартал 2024 г.**

**Руководитель проекта – заведующий МДОУ «Детский сад № 144» Новоселова Е.С.**

**Координатор проекта – заведующий МДОУ «Детский сад № 109 Усанина Н.С.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемыерезультаты | Достигнутыерезультаты | Что не выполнено(указать, по какой причине) |
| **1** | Повышать компетентность педагогических кадров в области применения коррекционных технологий для речевого развития детей с ОВЗ | - Семинар-практикум для педагогов МДОУ «Детский сад № 144» «Использование развивающих игровых технологий при коррекции мелкой моторики у дошкольников с ОВЗ» - Анализ проведения семинаров «Успешные практики сопровождения детей в комбинированных группах» | Повышение компетенции воспитателей комбинированных групп в вопросах применения коррекционных технологий для развития речи у детей с ОВЗ» | - В семинаре-практикуме участвовали 14 воспитателей, организованы 6 открытых просмотров практической деятельности педагогов по коррекции речевых нарушений, в том числе средствами развития мелкой моторики | Выполнено |
| **2** | Представить опыт работы по реализации применению логопедических технологий в работе воспитателя комбинированной группы с детьми с ОВЗ | Выявление лучшего опыта организации РППС в группах ДОУ по активизации речевой деятельности детей, в том числе детей с ОВЗ, в комбинированных группах ДОУ | Определение потенциальных участников из коллектива МДОУ № 144 для городского мероприятия по обобщению и распространению лучших педагогических практик «Панорама педагогического опыта» | - Определены участники городского мероприятия «Панорама педагогического опыта»-Проведена работа по модернизации РППС по вопросам расширения границ «речевой среды» -проведен сбор и оформление материалов для кейсов (оформление видеоматериалов и презентаций) | Выполнено |
| **3** | Участие в мероприятиях МРЦ | 1/Педагогическая мастерская «Нормативно-правовые документы сопровождения детей с ОВЗ в ДОУ» (часть 2)*Категория участников: воспитатели ДОУ**2\* Анализ проведения семинаров «Успешные практики сопровождения детей в комбинированных группах в аспекте применения логопедических технологий»*Комплектование методических кейсов*3\Круглый стол «Определение успешных практик для представления на городском мероприятии «Панорама педагогического опыта» (формат ZOOM) | -Повышение профессиональных компетенций воспитателей комбинированных групп в аспектах нормативно-правового сопровождения детей с ОВЗ в группах комбинированной направленности- Работа с педагогами из ДОУ среди участников МО по анализу успешных практик, представленных на мастер-классах в течение учебного года и определению участников городского мероприятия «Панорама педагогического опыта» (МДОУ 109, 44, 106, 144, 163, 222, 65, 70) | - Проведен отбор участников городского мероприятия- Утвержден план участия в городском мероприятии по распространению лучших практик «Панорама педагогического опыта» по направлению «РППС как средство активизации речевого развития дошкольников в комбинированных группах ДОУ» -Участие в создании базы методических и дидактических материалов, в *Комплектовании методических кейсов* | Выполнено  |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения корректив: изменений не вносилось

Отчёт составила старший воспитатель Семерикова Н.А.