УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

МДОУ «Детский сад № 144»

Новоселова Е.С.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 1

к Приказу № 69 от 01.09.2015 г

План мероприятий МДОУ «Детский сад № 144»

по реализации Концепции развития математического образования

в Российской Федерации на 2015 - 2018 годы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| 1. Правовое обеспечение | | | |
| 1.1 | Разработка и утверждение плана мероприятий по реализации Концепции развития математического образования в МДОУ «Детский сад № 144» | Октябрь 2015г | Заведующий, старший воспитатель. |
| 1.2 | Разработка и утверждение Положения о Творческой группе (ТГ) ДОУ по вопросам реализации Концепции математического образования | Октябрь-ноябрь 2015 | Заведующий, старший воспитатель. |
| 1.3 | Утверждение плана работы ТГ на учебный год | Ноябрь 2015г,  Сентябрь 2016г,  Сентябрь 2017г | Старший воспитатель, руководитель ТГ |
| 1.4. | Расширение сферы дополнительного образования в ДОУ (организация кружков интеллектуально-математической направленности) | Сентябрь 2017г | Заведующий, старший воспитатель. |
| 2. Мероприятия в ДОУ | | | |
| 2.1. | Педсовет «Непрерывный курс математики Л.Г. Петерсон «Игралочка» в контексте реализации Концепции развития математического образования». | Февраль 2016 | Старший воспитатель, руководитель ТГ |
| 2.2. | Профессиональный конкурс среди воспитателей ДОУ «Лучший математический уголок» | Апрель 2017г | Заведующий, старший воспитатель. |
| 2.3. | Анализ организации предметно-пространственной среды, направленной на раннее математическое развитие дошкольников | Март 2016г | Заведующий, старший воспитатель. |
| 2.4. | Серия консультаций для педагогов «Интеллектуальные игры - инструмент развития математических способностей дошкольников» | Ежегодно | Старший воспитатель, руководитель ТГ |
| 2.5. | Организация участия воспитанников в олимпиадах, конкурсах разного уровня по математике | Ежегодно | Старший воспитатель, руководитель ТГ |
| 2.6. | Организация участия педагогов в творческих и профессиональных конкурсах по вопросам математического развития детей | Ежегодно | Старший воспитатель, руководитель ТГ |
| 2.7. | Проведение организационно-массовых мероприятий для детей по теме «Математика- это интересно» | Ежегодно | Старший воспитатель, руководитель ТГ,  Специалисты ДОУ |
| 3. Кадровое обеспечение | | | |
| 3.1. | Курсы повышения квалификации по вопросам математического развития дошкольников | По мере проведения | Заведующий, старший воспитатель. |
| 3.2. | Участие педагогов в творческих и профессиональных сообществах и объединениях по вопросам реализации Концепции математического развития | По мере проведения | Заведующий, старший воспитатель. |
| 4. Взаимодействие с родителями | | | |
| 4.1. | Разработка рекомендаций для родителей (законных представителей) по развитию математического образования дошкольников в повседневной жизни | Ноябрь 2017г | Заведующий, старший воспитатель, руководитель ТГ |
| 4.2. | Организация родительского клуба «Игротека на дому» | Март 2018г | Заведующий, старший воспитатель, руководитель ТГ |
| 4.3. | Проведение тематического родительского собрания по вопросам реализации Концепции математического развития | Октябрь 2017г | Заведующий, старший воспитатель, руководитель ТГ |
|  | Консультации «Развивающие игры для дошкольников», «Что развивает математика» и др. | Ежегодно | Старший воспитатель, руководитель ТГ |
| 4.4. | Проведение открытых игровых занятий с детьми по познавательному (математическому) развитию. | Апрель 2017г | Старший воспитатель, воспитатели на группах |
| 5. Информационно-методическое обеспечение | | | |
| 5.1. | Создание на сайте ДОУ страницы «Реализация Концепции развития математического образования» | Май 2016г |  |
| 5.2. | Освещение мероприятий по реализации Концепции математического образования в ДОУ на сайте и в информационных уголках групп | По мере проведения |  |
| 5.3. | Создание на сайте банка «Полезная ссылка» по вопросам обеспечения педагогов информационными материалами по вопросам математического развития» | Май 2017г |  |